## Planificación
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA GESTIÓN LOGÍSTICA — TABLA DE PLANIFICACIÓN
Proyecto: SIGL ¦ Empresa: AxentDev ¦ Herramienta: Odoo Projects (axentdev.odoo.com)
Período: 01/06/2026 → 22/02/2028 ¦ Total actividades: 18 ¦ Total horas: 4,200h ¦ Costo total: $638,337,986 COP
# | Actividad | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días Lab. | Horas | Responsable | Depende de | Holgura | C.P. | Estado Odoo
1 | Levantamiento de requerimientos | Análisis | 01/06/2026 | 03/09/2026 | 63 | 504 | Analista de Sistemas | — | 0 días | ✓ CP | En progreso
2 | Diseño de arquitectura del sistema | Diseño | 04/09/2026 | 04/12/2026 | 63 | 504 | Arquitecto de Software | 1 | 0 días | ✓ CP | En espera
3 | Diseño de base de datos | Diseño | 04/09/2026 | 02/10/2026 | 21 | 168 | DBA | 1 | 63 días | — | En espera
4 | Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) | Diseño | 07/12/2026 | 04/02/2027 | 42 | 336 | Diseñador UI/UX | 2 | 0 días | ✓ CP | En espera
5 | Desarrollo backend | Desarrollo | 07/12/2026 | 04/05/2027 | 105 | 840 | Backend Senior 1 y 2 | 2, 3 | 21 días | — | En espera
6 | Desarrollo frontend | Desarrollo | 05/02/2027 | 02/06/2027 | 84 | 672 | Frontend Developer | 4 | 0 días | ✓ CP | En espera
7 | Desarrollo de APIs | Desarrollo | 07/12/2026 | 04/02/2027 | 42 | 336 | Backend Senior 1 | 2, 3 | 84 días | — | En espera
8 | Integración de módulos | Integración | 03/06/2027 | 30/07/2027 | 42 | 336 | Backend Senior 1 y 2 | 5, 6, 7 | 0 días | ✓ CP | En espera
9 | Pruebas unitarias | Integración | 03/06/2027 | 01/07/2027 | 21 | 168 | QA Tester | 5, 6, 7 | 21 días | — | En espera
10 | Pruebas de integración | Pruebas | 02/08/2027 | 30/08/2027 | 21 | 168 | QA Tester | 8, 9 | 0 días | ✓ CP | En espera
11 | Pruebas UAT | Pruebas | 31/08/2027 | 28/09/2027 | 21 | 168 | QA Tester | 10 | 0 días | ✓ CP | En espera
12 | Corrección de errores y ajustes | Pruebas | 29/09/2027 | 27/10/2027 | 21 | 168 | Backend Senior 1 | 11 | 0 días | ✓ CP | En espera
13 | Despliegue en producción | Implantación | 28/10/2027 | 25/11/2027 | 21 | 168 | DevOps Engineer | 12 | 0 días | ✓ CP | En espera
14 | Capacitación a usuarios | Implantación | 26/11/2027 | 24/12/2027 | 21 | 168 | Analista de Sistemas | 13 | 0 días | ✓ CP | En espera
15 | Documentación técnica | Implantación | 02/08/2027 | 30/08/2027 | 21 | 168 | Analista de Sistemas | 8 | 84 días | — | En espera
16 | Documentación de usuario final | Cierre | 27/12/2027 | 24/01/2028 | 21 | 168 | Analista de Sistemas | 14, 15 | 0 días | ✓ CP | En espera
17 | Mantenimiento inicial post-despliegue | Cierre | 26/11/2027 | 24/01/2028 | 42 | 336 | DevOps Engineer | 13 | 0 días | ✓ CP | En espera
18 | Evaluación final y cierre del proyecto | Cierre | 25/01/2028 | 22/02/2028 | 21 | 168 | Gerente de Proyecto | 16, 17 | 0 días | ✓ CP | En espera
TOTALES |  |  |  |  | 693 | 5544
LEYENDA
✓ CP = Actividad del Camino Crítico (holgura = 0 días). Cualquier retraso impacta la fecha fin del proyecto.
Sin color = Actividad con holgura (no crítica). Puede retrasarse dentro de su margen sin afectar la entrega.
Herramienta: Odoo Projects — axentdev.odoo.com ¦ Proyecto creado: 01/06/2026 ¦ Generado: Lab 2 UNIIR

## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA GESTIÓN LOGÍSTICA (SIGL)
Proyecto: axentdev.odoo.com ¦ Inicio: 01/06/2026 ¦ Fin: 22/02/2028 ¦ 18 actividades ¦ 7 fases ¦ 4,200 horas
|  |  |  | 2026 | [6 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
# | Actividad | Fase | Responsable | Jun 26 | Jul 26 | Ago 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dic 26 | Ene 27 | Feb 27 | Mar 27 | Abr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Ago 27 | Sep 27 | Oct 27 | Nov 27 | Dic 27 | Ene 28 | Feb 28
1 | Levantamiento de requerimientos | Análisis | Analista de Sistemas | ▶
2 | Diseño de arquitectura del sistema | Diseño | Arquitecto de Software |  |  |  | ▶
3 | Diseño de base de datos | Diseño | DBA |  |  |  | ▶
4 | Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) | Diseño | Diseñador UI/UX | [6 empty] | ▶
5 | Desarrollo backend | Desarrollo | Backend Senior 1 y 2 | [6 empty] | ▶
6 | Desarrollo frontend | Desarrollo | Frontend Developer | [8 empty] | ▶
7 | Desarrollo de APIs | Desarrollo | Backend Senior 1 | [6 empty] | ▶
8 | Integración de módulos | Integración | Backend Senior 1 y 2 | [12 empty] | ▶
9 | Pruebas unitarias | Integración | QA Tester | [12 empty] | ▶
10 | Pruebas de integración | Pruebas | QA Tester | [14 empty] | ◀
11 | Pruebas UAT | Pruebas | QA Tester | [14 empty] | ▶
12 | Corrección de errores y ajustes | Pruebas | Backend Senior 1 | [15 empty] | ▶
13 | Despliegue en producción | Implantación | DevOps Engineer | [16 empty] | ▶
14 | Capacitación a usuarios | Implantación | Analista de Sistemas | [17 empty] | ▶
15 | Documentación técnica | Implantación | Analista de Sistemas | [14 empty] | ◀
16 | Documentación de usuario final | Cierre | Analista de Sistemas | [18 empty] | ▶
17 | Mantenimiento inicial post-despliegue | Cierre | DevOps Engineer | [17 empty] | ▶
18 | Evaluación final y cierre del proyecto | Cierre | Gerente de Proyecto | [19 empty] | ▶
CAMINO CRÍTICO: Act. 1→2→4→6→8→10→11→12→13→14→16→17→18 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1
LEYENDA
▶ Actividad del Camino Crítico (holgura = 0 días) — cualquier retraso impacta la entrega final
▶ Actividad con holgura (no crítica) — puede retrasarse dentro de su margen sin afectar el proyecto
Fila resaltada en amarillo = actividad crítica en la tabla de planificación
Fuente: Odoo Projects — axentdev.odoo.com — Sistema de Información para Gestión Logística ¦ Lab. 2 Integración de Sistemas de Información — UNIIR 2026

## Recursos Humanos
RECURSOS HUMANOS — SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA GESTIÓN LOGÍSTICA
Equipo del proyecto en Odoo Projects (axentdev.odoo.com) ¦ 10 perfiles ¦ 11 personas ¦ 4,200 horas totales
# | Perfil / Usuario Odoo | Área | Actividades | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Costo Lab 1
1 | Gerente de Proyecto | Dirección | Act. 18 | 25/01/2028 | 22/02/2028 | 168 | $18,480,000
2 | Analista de Sistemas | Análisis | Act. 1,14,15,16 | 01/06/2026 | 24/01/2028 | 1008 | $60,480,000
3 | Arquitecto de Software | Diseño | Act. 2 | 04/09/2026 | 04/12/2026 | 504 | $45,360,000
4 | DBA | Diseño | Act. 3 | 04/09/2026 | 02/10/2026 | 168 | $15,120,000
5 | Diseñador UI/UX | Diseño | Act. 4 | 07/12/2026 | 04/02/2027 | 336 | $20,160,000
6 | Backend Senior 1 | Desarrollo | Act. 5,7,8,12 | 07/12/2026 | 27/10/2027 | 1680 | $100,800,000
7 | Backend Senior 2 | Desarrollo | Act. 5, 8 | 07/12/2026 | 30/07/2027 | 1176 | $70,560,000
8 | Frontend Developer | Desarrollo | Act. 6 | 05/02/2027 | 02/06/2027 | 672 | $40,320,000
9 | QA Tester | Calidad | Act. 9,10,11 | 03/06/2027 | 28/09/2027 | 504 | $25,200,000
10 | DevOps Engineer | Infraestructura | Act. 13,17 | 28/10/2027 | 24/01/2028 | 504 | $35,280,000
TOTAL EQUIPO: 10 perfiles / 11 personas | [5 empty] | 6720 | $431,760,000